|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bosna i Hercegovina**  **AGENCIJA ZA STATISTIKU**  **BOSNE I HERCEGOVINE** | Grb_BiH  **Bosnia and Herzegovina**  **AGENCY FOR STATISTICS**  **OF BOSNIA AND HERZEGOVINA** | **Босна и Херцеговина**  **АГЕНЦИЈА ЗА СTATИСTИKУ**  **БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE** |

Broj:

Sarajevo, ........... 2019. godine

Na temelju člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16 i 83/17) i člana 7. Odluke о godišnjem plаnirаnju rada i načinu praćenja i izvјеštavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14) i člana 3. Uputstva o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijam Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.45/15, 64/18 i 7/19), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, d o n o s i

**P R O G R A M RADA**

**AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU**

**I U V O D**

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta: Agencija) je samostalna upravna organizacija, nadležna za obradu, distribuciju i utvrđivanje statističkih podataka Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta: BiH), kao i njeno međunarodno predstavljanje pred evropskim i međunarodnim tijelima po pitanju statistike.

Srednjoročni cilj Agencije za razdoblje 2020. - 2022. godina je definiran Srednjoročnim planom rada Agencije za navedeni razdoblje, a utvrđen je na osnovu misije, vizije i nadležnosti Agencije. Srednjoročni plan rada je poslužio kao osnova za izradu godišnjeg programa rada.

Srednjoročni cilj Agencije je obezbjediti kvalitetne, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima, a specifični cilj je: *Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima.* Implementacija specifičnog cilja realizirati će se u okviru programa - *Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika.*

Prioritetne aktivnosti Agencije u 2020. godini u okviru navedenog programa su:

* ***Harmoniziranje Statistike Bosne i Hercegovine sa*  zahtjevima ESS**

Pružanjem kvalitetnih, harmonizovanih i pravovremenih službenih statističkih podataka osigurati će se raspoloživost nepristrasnih statističkih podataka za bosanskohercegovačko društvo i ekonomiju. Kontinuirano će se provoditi usklađivanje sa zahtjevima statističkog sistema EU-e u pogledu broja statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i primijenjene metodologije.

* ***Poboljšanje saradnje sa korisnicima***

Jačanje saradnje sa domaćim i inostranim korisnicima podataka radi kvalitetnije identifikacije njihovih potreba; Saradnja sa izvještajnim jedinicama i korisnicima podataka radi ostvarivanja ravnoteže između zahtjeva korisnika i opterećenja izvještajnih jedinica; Povećanje ponude baza s mikropodacima za istraživačke potrebe u skladu s uvjetima upotrebe takvih podataka; Povećanje ponude javno dostupnih podataka za potrebe različitih korisnika

* ***Unaprijeđenje sistema prikupljanja, obrade i objave podataka***

Jačati sudjelovanje statističkih institucija u oblikovanju administrativnih izvora podatka, što će omogućiti njihovu širu primjenu za statističke svrhe i smanjiti troškove prikupljanja statističkih podataka; Razvijati fleksibilnu IT infrastrukturu i tehničke standarde radi jednostavnijeg i efikasnijeg prikupljanja i obrade podataka; Povećati upotrebu savremenih IT alata u statističkim poslovnim procesima.

* ***Rad na uspostavi sistema upravljanja kvalitetom i praćenja kvaliteta statističkih proizvoda i usluga***

Primjena modela upravljanja kvalitetom u skladu sa načelima Potpunog upravljanja kvalitetom (TQM - Total Quality Management), te dalja implementacija Zajedničkog okvira za procjenu (CAF - Common Assesment Framework) potpunog QM alata koji služi za samoprocjenu kvaliteta inspiriran modelom izvrsnosti EFQM. Izrada smjernica i preporuka za sve procese proizvodnje statističkih podataka će omogućiti sistematičan pristup i poboljšanje s aspekta svih dimenzija kvaliteta. Takođe, intenzivirati će se izrada izvještaja o kvalitetu statističkih istraživanja prema novopripremljenim metodološkim smjernicama.

* ***Demografske i socijalne statistike***

Priprema, organizacija i početak provođenja kontinuirane Ankete o radnoj snazi u toku 2020. godine u zavisnosti od definisanja i kreiranja adekvatnog okvira uzorka. Priprema, organizacija i provođenje Ankete o prihodima i uslovima života 2020. (ukoliko se definire i kreira adekvatni okvir uzorka), a u cilju dobijanja podataka o prihodima i životnom standardu stanovništva, socioekonomskim karakteristikama pojedinaca, siromaštvu i socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, uslovima stanovanja itd.

* ***Ekonomske statistike***

Dalje povećanje stepena konzistentnosti i uporedivosti statistike Nacionalnih računa BiH, u skladu sa zahtjevima i potrebama Vijeća ministara ili vlada, ekonomskih analitičara, finansijskog tržišta i EUROSTAT-a, u skladu sa višegodišnjim planom razvoja nacionalnih računa. Nastavit će se aktivnosti na izračunavanja eksperimentalnog HICP-a na nivou BiH, sukladno zahtjevima Eurostata.

* ***Poslovne statistike***

U 2020. godini planiran je rad na redovnoj godišnjoj proizvodnji PRODCOM statistike za BiH za referentnu 2019. godinu. U oblasti statistike industrije, građevinarstva, trgovine i ostalih usluga pored proizvodnje i publikovanja redovnih mjesečnih i kvartalnih statističkih indikatora, planirane su aktivnosti na otpočinjanju korištenja administrativnih izvora podataka u statističke svrhe (korištenje PDV baze podataka UINO Bosne i Hercegovine za potrebe proizvodnje kratkoročnih statističkih indikatora prometa).

* ***Statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva***

Radiće se na pripremama za Popis poljoprivrede u BiH u saradnji sa entitetskim statističkim institucijama i ekspertima Eurostata kroz IPA 2015 MBP – Istraživanje strukture farmi. Aktivnosti će se odnositi na metodološke, organizacijske i finansijske aspekte Popisa poljoprivrede u BiH, uključujući potrebnu legislativu.

* ***Višepodručna statistika***

Nastaviće se aktivnosti na razvoju i primjeni ekonomskih, okolišnih i socijalnih pokazatelja te računovodstva okoliša, uključujući fizičke i monetarne račune za prirodni kapital i usluge ekosistema. Unapređenje postojećih i razvoj novih pokazatelja statistike istraživanje, razvoj i inovacije i izrada pokazatelja za podršku „Istraživanje i razvoj i inovacije“ Strategije JIE 2020. Nastavak aktivnosti na izradi Nacionalne klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku (NKTJS), usklađene sa Klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku Evropske unije (NUTS).

**I – a) Procjena mogućih problema i rizika u provedbi programa rada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis rizika** | **Uticaj rizika na ciljeve** | **Vjerovatnoća**  **nastanka** | **Mjere za prevazilaženje rizika - kontrolni mehanizmi** |
|  | | | |
| Nepoštivanje (od strane entitetskih statističkih institucija) propisanih statističkih metodologija, standarda i utvrđenih vremenskih rokova pri provedbi statističkih istraživanja, može dovesti do proizvodnje i publikovanja nepouzdanih i nekvalitetnih statističkih podataka kao i pomjeranja objave statističkih rezultata | visok | velika | Zakon o statistici BiH, Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda pri izradi statističkih podataka BIH, Plan rada Agencije za statistiku BiH |
| Usljed nedovoljnog broja i/ili osposobljenosti uposlenika, neće biti moguće obavljati povećani obim poslova iz nadležnosti odsjeka, što može dovesti do kašnjenja u ispunjavanju radnih zadataka i/ili odraziti se na kvalitet rada | visok | velika | Informiranje rukovodilaca o nedovoljnom broju izvršilaca u odsjeku i prijem osoblja |
| Nedostupnost ili nepravovremena dostupnost podataka iz administrativnih izvora, kao i izmjene u strukturi i sadržaju administrativnih podataka bez prethodne i pravovremene najave može dovesti do problema u provedbi statističkog istraživanja kao i publikovanju rezultata | visok | srednja | Zakon o statistici BIH; Plan rada Agencije;  Protokol o razmjeni podataka sa UIO BIH |
| Uzorak izrađen na neadekvatnom okviru uzorka za statistička istraživanja može dovesti do nepouzdanih i nekvalitetnih rezultata statističkih istraživanja | visok | velika | Priprema adekvatnog okvira uzorka |
| Nedostatak (finansijska ograničenja) sredstava za anketna istraživanja može dovesti do neprovođenja ili kašnjenja u provedbi istih, što implicira neispunjenje obaveza prema korisnicima statističkih podataka. | visok | srednja | Pravovremeno planiranje potrebnih finansijskih sredstava u budžetu za provedbu anketnih istraživanja i donijeti plan aktivnosti u kojem treba definisati prioritetne aktivnosti, izmijeniti rokove provođenja aktivnosti. |
| Dugotrajna procedura provedbe konsultacija i usaglašavanja planskih dokumenata sa entitetskim zavodima za statistiku može dovesti do nepravovremenog slanja planskih dokumenata u proceduru usvajanja | visok | srednja | Zakon o statistici BiH; Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i standarda pri izradi statističkih podataka BIH; Rad na pripremi planskih dokumenata početi sredinom godine |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II - AKCIONI PLAN PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU** | | | | | | | | | | | | | |
| *Opći cilj/ princip razvoja*: Integrirani rast | | | | | | | | | | | | | |
| *Strateški cilj:* Makroekonomska stabilnost | | | | | | | | | | | | | |
| *Srednjoročni cilj:* Obezbjediti kvalitetne, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima | | | | | | | | | | | | | |
| *Specifični cilj:* Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac**  **aktivnosti**  (organizaciona  jedinica) | **Pokazatelji** | | | | **Troškovi** | **Izvori finansiranja** | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** |
| **Pokazatelj rezultata**  **ili uticaja** | **Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno)** | **Polazna vrijednost (n)** | **Ciljana vrijednost**  **n+1** | **Procjenjeni troškovi** | **Budžet** | **Krediti** | **Donacije** | **Ostali izvori** | **Ukupno** | **Program u DOB-u** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.1 Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1 Provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1  Provođenje statističkih istraživanja iz oblasti Demografskih i socijalnih statistika | Sektor za stanovništvo i društvene  statistike | Provedena statistička istraživanja/ aktivnosti | broj | 31 | 31 | 3.899.016 | 3.899.016 | - | - | - | 3.899.016 | 0132100 | I - IV |
| 1.1.1.2  Provođenje statističkih istraživanja iz oblasti Poslovnih statistika | Sektor za  poslovne statistike | Provedena statistička istraživanja/ aktivnosti | broj | 24 | 25 | I - IV |
| 1.1.1.3  Provođenje statističkih istraživanja iz oblasti Ekonomskih statistika | Sektor za ekonomske statistike | Provedena statistička istraživanja/ aktivnosti | broj | 23 | 23 | I - IV |
| 1.1.1.4  Provođenje statističkih istraživanja iz oblasti statistike poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Provedena statistička istraživanja/ aktivnosti | broj | 31 | 32 | I - IV |
| 1.1.1.5  Provođenje statističkih istraživanja iz oblasti Višepodručnih statistika | Odsjek za okoliš, energiju i reg. statistike | Provedena statistička istraživanja/ aktivnosti | broj | 56 | 56 | I - IV |
| 1.1.1.6  IT Programska podrška za obradu i diseminaciju podataka - (izrada aplikacija i uspostava i održavanje baza podataka) | Odsjek za aplikacije i upravljanje bazama podataka;  Odsjek za održavanje baza podataka | Izrađene i održavane aplikacije za statistička istraživanja | broj | 45 | 45 | I - IV |
| 1.1.1.7  Izrada i objavljivanje statističkih publikacija, (saopćenja, bilteni, ....) | Odsjek za uredništvo i publikovanje | Objavljene publikacije (saopćenja, bilteni, ....) | broj | 363 | 367 |  |  |  |  |  |  |  | I - IV |
| **1.1.2 Infrastrukturna podrška statističkoj proizvodnji** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1  Uspostava i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole | Sve organizacione jedinice i menadžment Agencije | Provedene mjere iz akcionog plana za uspostavu i razvoj FUK-a u Agenciji | % | 73 | 74 | 929.984 | 929.984 |  |  |  | 929.984 | 0132100 | I - IV |

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **III – ZBIRNI PREGLED ZAKONA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA AGENCIJE ZA STATISTIKU BIH ZA 2020. GODINU** | | | | | | | *Opći cilj/ princip razvoja:* Integrirani rast | | | | | | | *Strateški cilj:* Makroekonomska stabilnost | | | | | | | *Srednjoročni cilj:* Obezbjediti kvalitetne, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima | | | | | | | *Specifični cilj:* Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima | | | | | | | **Naziv zakona** | **Razlozi za donošenje zakona** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa**  (DA/NE) | **Planirani kvartal za provođenje** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **1.1 Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika** | | | | | | | **1.1.1 Provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti** | | | | | | | 1.1.1.1 Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini | * Popis u 2021. godini provesti će sve države članice EU (Uredba 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća za popise stanovništva i stambenih jedinica), s ciljem da se obezbijede metodološki harmonizovani i vremenski uporedivi podaci na međunarodnom nivou i time omogući razmjena podataka između zemalja. * Prema Zakonu o statistici BiH (Službeni glasnik BiH broj 26/04) i Zakona o izmjeni i dopuni zakona o statistici BiH (Službeni glasnik BiH broj 42/04), član 8. stav 2. tAčka j) „kada to državni organi budu smatrali neophodnim, Agencija će koordinirati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava Bosne i Hercegovine, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH uključujući i Anekse 7. i 10. Sporazuma“. | NE | DA | DA | I - IV | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA AGENCIJE ZA STATISTIKU BIH ZA 2020.** | | | | | | | | | *Opći cilj/ princip razvoja:* Integrirani rast | | | | | | | | | *Strateški cilj:* Makroekonomska stabilnost | | | | | | | | | *Srednjoročni cilj:* Obezbjediti kvalitetne, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima | | | | | | | | | *Specifični cilj:* Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima | | | | | | | | | **Naziv podzakonskog akta** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Koordinator izrade** | **Partneri na izradi podzakonskog akta** | **Planirani kvartal za provođenje** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **1.1 Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika** | | | | | | | | | **1.1.1 Provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti** | | | | | | | | | 1.1.1.1 Odluka o usvajanju Plana rada Agencije za statistiku BiH za 2021. godinu | * Obaveza izrade godišnjeg plana rada prema odredbama člana 14. Zakona o statistici BiH; * Koordinacija provedbe statističkih aktivnosti sa entitetskim zavodima za statistiku. | NE | DA | NE | Agencija za statistiku BiH | Entitetski zavodi za statistiku (FZS i RZS) | IV | | 1.1.1.2 Odluka o usvajanju Statističkog programa Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2024. godine | * Obaveza usklađivanja višegodišnjih programa rada sa srednjoročnim Evropskim statističkim programom; * Koordinacija provedbe statističkih aktivnosti sa entitetskim zavodima za statistiku. | DA | DA | NE | Agencija za statistiku BiH | Entitetski zavodi za statistiku (FZS i RZS) | IV | |

|  |
| --- |
| **V - ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH PROGRAMOM RADA AGENCIJE ZA STATISTIKU BIH ZA 2020. GODINU** |
| Programom rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2020. godinu nije planirano zaključivanje međunarodnih ugovora. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA AGENCIJE ZA 2020. GODINU** | | |
| *Opći cilj/ princip razvoja:* Integrirani rast | | |
| *Strateški cilj:* Makroekonomska stabilnost | | |
| *Srednjoročni cilj:* Obezbjediti kvalitetne, harmonizirane i pravovremene službene statističke podatke svim korisnicima | | |
| *Specifični cilj:* Unaprijediti kvalitet službene statistike i kvalitet odnosa sa korisnicima | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekte** | **Planirano razdoblje realizacije** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* |
| **1.1 Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika** | | |
| **1.1.1 Provođenje statističkih istraživanja/aktivnosti** | | |
| 1.1.1.1  **IBIH-BHAS -17** EU podrška efikasnoj i odgovornoj javnoj upravi, uključujući dalje jačanje statističkog sistema (IPA 2017 nacionalni projekat, sektor demokratija i upravljanje). | * Povećavanje obima i omogućavanje proizvodnje harmonizovanih statističkih podataka za BiH * Jačanje statističkog sistema Bosne i Hercegovine unaprijeđivanjem i razvojem institucionalnih kapaciteta u oblastima nacionalnih računa, poslovnih statistika, finansijskih računa i socijalnih statistika * Uspostavljanje općeg okvira i proizvodnja kratkoročnih statistika o ekonomskim krugovima u skladu sa EU regulativom | 2020.**-** 2022. |
| 1.1.1.2  **IBIH – BHAS – 4**  Popis poljoprivrede u BiH | * Obezbjediti nedostajuće strukturni podaci u poljoprivredi, što će omogućiti vođenje poljoprivredne politike na svim administrativnim nivoima u BiH * Uspostavu registra poljoprivrednih gazdinstava u entitetskim zavodima za statistiku; * Uspostava tipologije farmi prema veličini * Korištenje sredstva EU za ruralni razvoj od strane farmera BiH. | 2020. **-** 2022. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPERATIVNE, LOGISTIČKE I ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE** | | | |
| Pregled osnovnih operativnih, logističkih i administrativnih aktivnosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u 2020. godini | | | |
| **R.B.** | **Aktivnost** | **Nosilac aktivnosti – organizaciona jedinica** | **Vremenski okvir** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Međunarodne aktivnosti, projekti i evropske integracije** | | | |
| 1 | Aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti statistike uz aktivno sudjelovanje u pripremi nacionalnih i regionalnih projekata evropskog partnerstva | Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije | Kontinuirano |
| 3 | Saradnja sa donatorima i koordinacija donatorske pomoći u oblasti statistike | Kontinuirano |
| 4 | Prevođenje dokumenata iz domena međunarodne saradnje u oblasti statistike | Kontinuirano |
| **Finansijsko-računovodstvene aktivnosti - upravljanje budžetom** | | | |
| 5 | Izrada dokumentacije za zahtjev za dodjelu sredstava budžeta | Odsjek za finansijsko računovodstvene poslove | prema Instrukciji br. 2, III kvartal |
| 6 | Koordiniranje i izrada DOB-a | prema Instrukciji br. 1, II kvartal |
| 7 | Obračun i isplata plaća i ostalih primanja zaposlenika | Kontinuirano |
| 8 | Finansijsko izvještavanje i koordinacija sa MFT | prema Pravilniku i instrukcijama MFiT |
| 9 | Obavljanje materijalno – finansijskih poslova | Kontinuirano |
| **Administrativno - pravni poslovi i upravljanje ljudskim resursima** | | | |
| 11 | Praćenje i primjena propisa vezano za aktivnosti Agencije | Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove | Kontinuirano |
| 12 | Provedba postupka ocjenjivanja zaposlenika | I i III kvartal |
| 13 | Prijem i otpreme službene pošte | Kontinuirano |
| 14 | Izrada plana nabavke | Sektor za pravne, opće i računovodstvene poslove | Kontinuirano |
| 15 | Provođenje postupka javnih nabavki | Kontinuirano |
| 16 | Realizacija ugovora i kontrola | Kontinuirano |
| **Informatička infrastruktura i podrška** | | | |
| 17 | Održavanja računara i druge informatičke opreme | Odsjek za komunikacije i upravljanje informacionim strukturama | Kontinuirano |
| 18 | Nadzor rada informatičke opreme, arhiviranje podataka, posluživanja uređaja | Kontinuirano |
| 19 | Održavanje i poboljšanje rada komunikacijskog sistema | Kontinuirano |

**VII - IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA STATISTIKU BIH**

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 3. stav (1) tačka f) Uputstva o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 45/15). obavila konsultacije u postupku pripreme Programa rada Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Javne konsultacije su obavljene u periodu od **10.07. 2019. do 31.07.2019. godine**, putem web-stranice Agencije, [www.bhas.ba](http://www.bhas.ba) i putem web platforme eKonsultacije. U navedenom periodu, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine ........................... na tekst prednacrta Programa rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Primjenjujući kriterije iz čl. 11. do 15. Pravila za obavljanje konsultacija u izradi pravnih propisa, Agencija izjavljuje da Program rada Agencije nema značajnog uticaja na javnost i shodno tome izjavljujemo, da je Agencija ispunila minimalne obaveze u pogledu konsultacija saglasno ovim pravilima. Uz Izjavu, prilažemo i izvještaj o provedenim konsultacijama iz člana 21. ovih pravila, kao i Obrazac broj 1 – Prethodna procjena uticaja propisa.

D I R E K T O R

Dr. sc. Velimir Jukić